**План подготовки к свадьбе в Беларуси**

**За 6 месяцев до свадьбы**

* Просчитываем примерный бюджет, который вы готовы потратить на проведение свадьбы. Составляем приблизительные траты на меню (зависит от количества гостей) и услуги основных свадебных специалистов (ведущего, фото и видео, профессионалов бьюти-сферы, флориста и декоратора). На основе разницы денежных средств делаем вывод, от чего следует отказаться или что еще можно позволить.
* Определяем дату свадьбы. Если вы собираетесь венчаться в день торжества, посмотрите по календарю, можно ли в этот день венчаться.
* Бронируем дату свадьбы в ЗАГСе (сделать это можно как лично при посещении ЗАГСа, так и виртуально для жителей Минска по ссылке <http://minsk.gov.by/ru/zags/>).
* Выбираем место для свадьбы в Беларуси – обзваниваем рестораны, кафе, усадьбы и другие локации, уточняя у них стоимость и условия аренды, в том числе, свободна ли ваша дата и за какое время бронировать /вносить предоплату. Если вы решите проводить торжество под открытым небом – обращаемся в кейтеринговые компании, выбирая лучшую, которая организует свадьбу на свежем воздухе по высшему разряду.
* Определяем примерный состав гостей.
* Выбираем свидетелей.
* Начинаем поиски свадебных специалистов: ведущего, фотографа, видеооператора, регистратора (если решите проводить выездную роспись).
* Продумываем, из каких дней и этапов будет состоять торжество (например, первый + второй день; первый день: фотосессия утра невесты + роспись + общая фотосессия + банкет).
* Начинаем поиски свадебных нарядов (платье для невесты и костюм для жениха).
* Находим агентство или свадебного распорядителя, который будет заниматься организацией вашей свадьбы.
* Бронируем свадебное путешествие.
* Начинаем собирать информацию об организации свадьбы, в частности, вдохновляющие фото платьев, аксессуаров, свадебного декора и т.п. В будущем они упростят процесс поиска необходимых свадебных товаров и общения со свадебными специалистами (вы сможете наглядно «рассказать», что хотите).
* Если в вашем городе проводятся выставки, семинары и мастер-классы, посвященные свадьбам в Беларуси, посещаем их, набираясь опыта. Там же можно купить много чего полезного для свадьбы, в частности, хенд-мейд аксессуары.

**За 3 месяца до свадьбы**

* Подаем заявление в ЗАГС (не забудьте взять с собой паспорта и деньги для оплаты пошлины).
* Определяемся с декором свадьбы в соответствие со стилем и цветом торжества. Договариваемся с декоратором.
* Договариваемся со специалистами бьюти-сферы (визажистом, мастером по прическам, мастером по маникюру и педикюру).
* Продумываем дизайн свадебных аксессуаров (приглашений, банкетных карточек, номеров столов, плана рассадки, бонбоньерок), покупаем их в магазине или заказываем их изготовление у мастера. Если вы решите сделать их своими руками – то самое время приступать к творчеству.
* Если вы еще не выбрали свадебное платье – пора это сделать, а также подобрать к нему аксессуары (фату, сумочку, туфли – хотя это можно сделать и на месяц позже). Не забудьте и про образ жениха – для него следует приобрести костюм, галстук/бабочку, туфли и т.п.
* Составляем официальный список гостей, который понадобится в будущем для рассылки приглашений.
* Продумываем дресс-код для подружек.
* Бронируем место для свадьбы и вносим предоплату, если не сделали это ранее.

**За 2 месяца до свадьбы**

* Встречаемся с ведущим, фотографом и видеооператором для обсуждения главных моментов и деталей. Подбираем специалистов для развлечения гостей (огненное шоу, бармен-шоу и т.п.).
* Проводим предсвадебную фотосессию (это отличный способ узнать вашего фотографа поближе и привыкнуть находиться под объективом камеры).
* Договариваемся с флористом об изготовлении букета и бутоньерки. Если вы не хотите расставаться со своим букетиком – заказываем два букета (основной и дублер).
* Вручаем гостям свадебные приглашения.
* Определяемся со свадебным меню, заказываем торт и каравай.
* Отправляемся на поиски свадебных колец либо делаем заказ в ювелирной мастерской.
* Договариваемся с транспортной компанией по поводу свадебного кортежа. При заказе авто уточните, предоставляет ли компания украшения. Если нет – придется взять в аренду, купить или сделать украшения своими руками.
* Составляем маршрут поездок на свадьбе и список мест для свадебной фотосессии с указанием не только их расположения, но и тайминга.
* Записываемся на уроки в хореографическою школу для постановки свадебного танца.

**За 1 месяц до свадьбы**

* Проверяем наличие всех аксессуаров, которые пригодятся для проведения свадьбы в Беларуси, в том числе, традиционных – иконы, рушника и солонки.
* Делаем пробный вариант прически и макияжа (вы не только поймете, насколько вам нравится созданный образ, но и увидите, сколько времени это займет). Назначаем каждому специалисту свое время в день свадьбы, прибавляя к затраченному на прическу и макияж времени примерно полчаса на форс-мажор.
* Проводим генеральную примерку платья, чтобы, если нужно, подогнать его по фигуре.
* Бронируем номер в гостинице, если вы решили таким образом провести первую брачную ночь.
* Подбираем музыкальные композиции для свадебного танца и других важных этапов торжества (выездной регистрации, танца с отцом, выхода молодоженов, подачи торта и т.п.).
* Готовим подарки семье жениха.
* Если вы будете проводить выкуп – готовим его сценарий и покупаем все необходимое.

**За 2 недели до свадьбы**

* Стрижем и красим волосы.
* Начинаем в домашних условиях разнашивать туфли, чтобы в день свадьбы они не натерли ноги.
* Определяемся с количеством приглашенных (обзваниваем гостей).
* Утверждаем рассадку гостей за столами.
* Созваниваемся со свадебными специалистами, утверждая с ними окончательный тайминг и сценарий праздничного дня.
* Продумываем, где и как можно провести второй день свадьбы в Беларуси.
* Проводим репетицию выездной регистрации, если нужно.
* Продумываем, как провести девичник/мальчишник. Заказываем все необходимые товары и услуги.
* Совершаем последнюю примерку свадебного платья вместе со всеми аксессуарами.

**За неделю до свадьбы**

* Подтверждаем бронь гостиницы для иногородних гостей.
* Покупаем необходимую косметику и парфюмерию. Если вы ей еще не пользовались – обязательно протестируйте ее заранее на отсутствие аллергии.
* Составляем список и план размещения гостей по машинам. Уточняем время и место прибытия свадебного кортежа.
* Уточняем у флориста, где и когда можно забрать букет и бутоньерку.
* Весело празднуем девичник/мальчишник.
* Если вы поедете в свадебное путешествие сразу после свадьбы – собираем чемоданы.

**За 1-2 дня до свадьбы**

* Делаем маникюр и педикюр.
* Подготавливаем все необходимые документы (в частности, паспорта) и обручальные кольца.
* Собираем сумочку невесты (кладем в нее платочек, влажные салфетки, зеркальце, косметику и т.п.).
* Встречаем и расселяем иногородних гостей.

**Утро в день свадьбы**

* Забираем у флориста букет невесты и бутоньерку жениха.
* Если вы заказывали торт и каравай не в ресторане, где проводите торжество – забираем их и транспортируем к месту свадьбы. Или заказываем их доставку и контролируем прибытие торта и каравая к месту празднования вовремя и без форс-мажоров.
* Украшаем свадебные авто (если их не оформила транспортная компания).
* Перед отъездом в ЗАГС проверяем наличие паспортов, обручальных колец и подушечки для них.